## Расшифровка работ 2015г.
ул. Куйбышева д.5Б
№ п/п | месяц | Наименование (виды) работ (услуг) | объект | ед. изм. | объем
1 | январь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
2 | январь | снятие показаний квартирных электросчетчиков | лестничные клетки | шт | 179
3 | январь | установка светильников с датчиками движения ("Интелект ЖКХ" LED 10Вт) | МОП | шт | 20
4 | январь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, доставка | кг | 125/50
5 | январь | Снятие украшений с новогодней елки, отключение гирлянд от электроснабжения, демонтаж новогодней елки и уборка мусора | придомовая территория | шт | 1
6 | февраль | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
7 | февраль | снятие показаний квартирных электросчетчиков | лестничные клетки | шт | 179
8 | февраль | Проверка ИПУ воды | жилые помещения | шт | 40
9 | февраль | установка светильников с датчиками движения ("Интелект ЖКХ" LED 10Вт) | МОП | шт | 30
10 | февраль | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 8
11 | февраль | ремонт групповых эл. щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов | МОП | шт. | 3
12 | март | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
13 | март | снятие показаний квартирных электросчетчиков | лестничные клетки | шт | 179
14 | март | Проверка ИПУ воды | жилые помещения | шт | 25
15 | март | установка светильников с датчиками движения ("Интелект ЖКХ" LED 10Вт) | МОП | шт | 40
16 | апрель | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
17 | апрель | снятие показаний квартирных электросчетчиков | лестничные клетки | шт | 179
18 | апрель | весенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 9802.8
19 | апрель | опломбировка счетчиков воды | кв. 144,157,167 | шт | 8
20 | апрель | регулировка системы отопления и ГВС: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления и ГВС | шт. | 12
21 | май | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
22 | май | снятие показаний квартирных электросчетчиков | лестничные клетки | шт | 179
23 | май | опломбировка счетчиков воды | кв. 71, 124 | шт | 6
24 | май | очистка канализационной сети | 1,4 подъезд-подвал | м | 56
25 | май | смена ламп накаливания | МОП | шт | 12
26 | май | ремонт групповых эл. щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов | МОП | шт. | 6
27 | май | подготовка системы отопления к эксплуатации в зимний период: опрессовка системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения | система отопления, холодного и горячего водоснабжения | м.п. | 236
28 | май | подготовка системы отопления к эксплуатации в зимний период: промывка системы отопления | система отопления | куб.м. | 43801
29 | май | смена вентилей на тех.этаже | тех.этаж | шт | 5
30 | май | окос придомовой территории | придомовая территория | м2 | 1535
31 | июнь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
32 | июнь | осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 1,2,3,4 | кв.м. | 3923.6
33 | июнь | осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 1,2,3,4 | лест. площ. | 400
34 | июнь | смена люминесцентных ламп | МОП | шт. | 8
35 | июнь | установка светильников с датчиками движения ("Интелект ЖКХ" LED 10Вт) | МОП | шт | 20
36 | июнь | покраска поребриков | придомовая территория | кв.м. | 172
37 | июнь | подготовка системы отопления к эксплуатации в зимний период: изоляция трубопроводов | тех.этаж | м | 15
38 | июнь | окос придомовой территории и уборка скошенной травы | придомовая территория | м2 | 760
39 | июль | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
40 | июль | опломбировка счетчиков воды | кв. 30 | шт | 4
41 | июль | очистка ливневой канализации | 1,2 подъезд | м/п | 10
42 | июль | установка светильников с датчиками движения ("Интелект ЖКХ" LED 10Вт) | 4 подъезд МОП | шт. | 10
43 | июль | восстановление уличного освещения с применением автовышки | придомовая территория | шт | 3
44 | июль | окос придомовой территории | придомовая территория | м2 | 1535
45 | август | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
46 | август | ремонт дверей: смена дверных приборов | 1 подъезд - тех.этаж, 3 подъезд - вход в подвал | шт. | 2
47 | август | покраска поручней и перил | МОП | кв.м. | 63.44
48 | август | окос придомовой территории | придомовая территория | м2 | 1535
49 | сентябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | т | 8
50 | сентябрь | Проверка ИПУ воды | жилые помещения | шт | 50
51 | сентябрь | осенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 12138.5
52 | сентябрь | ремонт дверей: смена дверной ручки | 4 подъезд - входная дверь | шт. | 2
53 | сентябрь | изготовление и установка таблички на контейнерной площадке | контейнерная площадка | шт. | 1
54 | сентябрь | благоустройство территории: посадка деревьев и кустарников | придомовая территория | шт. | 20
55 | октябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
56 | октябрь | Проверка ИПУ воды | жилые помещения | шт | 70
57 | октябрь | опломбировка счетчиков воды | кв. 25,125 | шт | 8
58 | октябрь | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления и ГВС | шт | 18
59 | октябрь | Ремонт системы отопления: обжим прессфитингов | кв. 107 | конец | 2
60 | октябрь | Ремонт светильников с лампами накаливания | МОП, 3 подъезд | шт | 1
61 | октябрь | смена ламп накаливания | МОП | шт | 10
62 | октябрь | ремонт групповых эл. щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов | МОП | шт. | 5
63 | октябрь | Ремонт дверей: ремонт доводчика | с 1 по 4 подъезды, входные двери | шт | 4
64 | октябрь | ремонт дверей: смена дверных приборов | 2 подъезд, 1 этаж | шт. | 1
65 | октябрь | окос придомовой территории | придомовая территория | м2 | 1535
66 | октябрь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, доставка | кг | 50/160
67 | ноябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
68 | ноябрь | опломбировка счетчиков воды | кв. 127 | шт | 1
69 | ноябрь | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления и ГВС | шт | 14
70 | ноябрь | установка манометров | котельная | шт | 1
71 | ноябрь | очистка внутренней канализации | подвал | м | 50
72 | ноябрь | ремонт групповых эл. щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов | МОП | шт. | 6
73 | ноябрь | смена люминесцентных ламп | МОП | шт. | 30
74 | ноябрь | смена патронов | МОП | шт | 3
75 | ноябрь | ремонт дверей: укрепление тамбурных дверей | 2 подъезд | шт | 2
76 | ноябрь | ремонт дверей: установка (смена) доводчика | 4 подъезд | шт | 1
77 | ноябрь | Ремонт дверей: смена пружины, ручек-скоб, петель | с 1 по 4 подъезды | шт | 6/7/4
78 | ноябрь | устройство противоскользящего покрытия (коврик ячеистый грязесборный) | с 1 по 4 подъезды (входные двери, лифты) | шт | 8
79 | декабрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
80 | декабрь | осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 1,2,3,4 | кв.м. | 3923.6
81 | декабрь | осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 1,2,3,4 | лест. площ. | 40
82 | декабрь | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | стояк | 12
83 | декабрь | смена ламп светодиодных | МОП | шт | 4
84 | декабрь | ремонт групповых эл. щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов | МОП | шт. | 2
85 | декабрь | восстановление уличного освещения: смена ламп натриевых | придомовая территория | шт | 4
86 | декабрь | ремонт дверей: смена замка | 1 подъез, подвал | шт | 1
87 | декабрь | установка таблички на контейнерной площадке | контейнерная площадка | шт | 1
88 | декабрь | закупка, доставка, установка, украшение, подключение гирлянд к электросети новогодней елки | придомовая территория | шт. | 1
89 | декабрь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, доставка | кг | 175/200