## Отчет за год
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего
имущества МКД по ул. Безыменского, д. 17Г за 2013 год
№ п/п | Наименование | Содержание и текущий ремонт ж/ф (руб.) | Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия), руб.
1 | Долг по оплате на начало года (по предыдущему отчету) | 765021.75 | 1202341.91
2 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на начало года | -302401.89 | Х
3 | Начислено за отчетный период | 3702313.97 | 5858642.49
4 | Оплачено в отчетном периоде | 3943910.74 | 6263000.27
5 | Прочие (поступления) доходы (использование строительных конструкций, МОП, хоккейной коробки (оплачено за 2012г.); коллективная антенна и пр.) | 123303.82 | Х
6 | Выполнено работ (оказано услуг) | 4151496.44 | Х
7 | Задолженность по оплате на конец отчетного периода: п.1+п.3-п.4 | 523424.98 | 797984.13
8 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на конец года: п.2+п.4+п.5-п.6 | -386683.77 | Х
| Выполнено работ (оказано услуг) |  | Затраты за отчетный период, руб.
6 | Выполнено работ (оказано услуг) всего, в том числе: |  | 4151496.44
6.1 | Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД |  | 1915118.42
6.1.1 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу МКД* |  | 583840.49
6.1.2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы |  | 220679.58
6.1.3 | Обслуживание и содержание газового оборудования и газораспределительных сетей |  | 47391.29
6.1.4 | Техническое содержание и эксплуатация лифтового хозяйства |  | 285600
6.1.5 | Освидетельствование лифтов |  | 15400
6.1.6 | Ремонт оборудования котельных |  | 12090
6.1.7 | Техническое обслуживание оборудования котельных |  | 212808
6.1.8 | Обязательное страхование опасных объектов (оборудования котельных) |  | 15000
6.1.9 | Ремонт коллективной антенны |  | 1378.8
6.1.10 | Изготовление и установка ограждений приямков |  | 98000
6.1.11 | Поверка счетчиков газа в котельных |  | 55710
6.1.12 | Получение кадастрового паспорта земельного участка |  | 600
6.1.13 | Подготовка документов к передаче внешних инженерных сетей: электрические, водоснабжения и водоотведения |  | 12318.35
6.1.14 | Монтаж системы внешнего наблюдения на подъездах |  | 354301.91
6.2 | Расходы по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории, - всего, в т. ч.: |  | 1003947.6
6.2.1 | Работы по обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории (в т.ч. механизированная уборка) |  | 261902.27
6.2.2 | Работы по уборке помещений и мест общего пользования, относящихся к общему имуществу МКД |  | 261711.75
6.2.3 | Работы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и КГМ |  | 354867
6.2.4 | Прочие работы по благоустройству территории* |  | 125466.58
6.3 | Услуги и работы по управлению МКД |  | 1107274.1
6.4 | Комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление платы за ЖКУ |  | 681.93
6.5. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (воздух) |  | 1722.32
6.6 | Налог УСН |  | 104944.37
6.7 | Прочие (внеэксплуатационные) расходы: банковское обслуживание и пр. |  | 17807.7
* Расшифровка работ п. 6.1.1 и 6.2.4 на следующем листе

## Расшифровка работ
ул. Безыменского, д. № 17г
№ п/п | месяц | Наименование (виды) работ (услуг) | объект | ед. изм. | объем
1 | январь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
2 | январь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
3 | январь | осмотр внутридомового инженерного оборудования | система отопления в МОП, 1,2 подъезд | кв.м. | 1478
4 | январь | осмотр внутридомового инженерного оборудования | электрические сети, электрооборудование в МОП, 1,2 подъезд | лент. площ. | 20
5 | январь | Проверка технического состояния, показаний, сроков службы ИПУ воды (ХВС и ГВС) | жилые помещения (1-2 подъезды) | шт | 67
6 | январь | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 36
7 | январь | установка водосчетчика воды ХВС в котельной | котельная № 1 | шт | 1
8 | январь | смена труб водоснабжения в подвале | подъезд № 6 | м | 40
9 | январь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 19
10 | январь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 187 | шт | 1
11 | январь | содержание хоккейного корта | хоккейный корт | мес. | 1
12 | январь | отключение от электроснабжения, снятие украшений, демонтаж новогодней елки | придомовая дерритория | шт | 1
13 | февраль | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
14 | февраль | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
15 | февраль | осмотр внутридомового инженерного оборудования | система отопления в МОП, 3,4 подъезд | кв.м. | 1478
16 | февраль | осмотр внутридомового инженерного оборудования | электрические сети, электрооборудование в МОП, 3,4 подъезд | лент. площ. | 20
17 | февраль | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 36
18 | февраль | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 12
19 | февраль | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 16 | шт | 1
20 | февраль | ремонт групповых электрощитков со сменой автомата | МОП, 7 подъезд | шт | 1
21 | февраль | ремонт входных дверей | 1 подъезд | шт | 1
22 | февраль | содержание хоккейного корта | хоккейный корт | мес. | 1
23 | март | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
24 | март | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
25 | март | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 33
26 | март | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 11
27 | март | ремонт групповых электрощитков с заменой автоматов | МОП, 5 подъезд | шт | 2
28 | апрель | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
29 | апрель | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
30 | апрель | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 6,7 | кв.м. | 1478
31 | апрель | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 6,7 | лент. площ. | 20
32 | апрель | весенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 17517.4
33 | апрель | опломбировка счетчиков воды | кв. 197,61,233,35 | шт | 12
34 | апрель | прочистка внутренней канализации | подвал, 7 подъезд | м | 45
35 | апрель | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 17
36 | апрель | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв.209 | шт | 1
37 | апрель | ремонт входных дверей: установка доводчика | 3,5 подъезды | шт | 2
38 | апрель | ремонт ливневой канализации | 1,2 подъезды, техэтаж | м | 8
39 | апрель | ремонт оборудования детской площадки: качели (сварка ушек), хоккейный корт (борт) | детская площадка
40 | апрель | ремонт полов (плитки) | МОП, 7 подъезд | кв.м. | 40
41 | апрель | завоз песка на детскую площадку | детская площадка (песочница) | куб.м. | 3
42 | май | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
43 | май | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
44 | май | прочистка внутренней канализации | подвал | м | 25
45 | май | смена канализационных труб | кв. 210 | м | 1
46 | май | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 15
47 | май | озеленение: завоз грунта, устройство цветников; подсев газонной травы | дворовая територия | шт | 9
48 | май | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 7954
49 | май | установка флагштоков, вывешивание и снятие флагов к праздничным дням | фасад | шт | 2
50 | май | покраска поребриков | тротуары | м/п | 850
51 | июнь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
52 | июнь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
53 | июнь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 5 | кв.м. | 739
54 | июнь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 5 | лент. площ. | 10
55 | июнь | опломбировка счетчиков воды | кв. 311,312,35,306, 307,98,291,277,12,99,59,12,71,304, 62, 66 | шт | 48
56 | июнь | ремонт радиаторов | кв. 2 | шт | 1
57 | июнь | прочистка внутренней канализации | подвал, 6, 7 подъезд | м | 98
58 | июнь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 31
59 | июнь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 11,98,126,132 | шт | 4
60 | июнь | посадка рассады цветов, полив | цветники | шт | 9
61 | июнь | ремонт цоколя дома, отмостки | цоколь, отмостка | кв.м. | 450
62 | июль | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
63 | июль | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
64 | июль | опломбировка счетчиков воды | кв. 313,54,113,180, 223, 25 | шт | 11
65 | июль | замена труб канализации | 4 подъезд | м | 0.15
66 | июль | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 14
67 | июль | смена электросчетчиков (по гарантии) | жилые помещения 54,26,282 | шт | 3
68 | июль | установка светильников с датчиками движения | МОП, 5-6 подъезды | шт | 30
69 | июль | ремонт входных дверей: установка доводчиков | 3 подъезд | шт | 1
70 | июль | установка информационных табличек на контейнерной площадке | контейнерная площадка | шт | 1
71 | июль | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 7954
72 | июль | уход за цветниками, полив | цветники | шт | 9
73 | июль | устройство пандуса у подъезда | 4 подъезд | шт | 1
74 | август | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
75 | август | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
76 | август | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 6,7 | кв.м. | 1478
77 | август | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 6,7 | лент. площ. | 20
78 | август | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 13
79 | август | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 188,253,110 | шт | 3
80 | август | подготовка системы отпления к эксплуатации в зимний период: промывка системы, гидравлические испытания | котельная, МОП | куб.м. | 88659
81 | август | установка информационных табличек на подъездах (номера подъездов и кв.) | подъезды | шт | 7
82 | август | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 7954
83 | август | покраска люков | придомовая дерритория | кв.м. | 1.8
84 | сентябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
85 | сентябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
86 | сентябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 1 | кв.м. | 739
87 | сентябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 1 | лент. площ. | 10
88 | сентябрь | осенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 17517.4
89 | сентябрь | опломбировка счетчиков воды | кв. 252,318 | шт | 2
90 | сентябрь | смена канализационных труб | подъезд 3 | м | 26
91 | сентябрь | прочистка внутренней канализации | подъезд 3 | м | 26
92 | сентябрь | установка обратного клапана на трубопроводе ХВС | повал, 1 подъезд | шт | 1
93 | сентябрь | смена труб ливневой канализации | 5,6 подъезд | м | 18
94 | сентябрь | смена светильников с лампами накаливания | тех.этаж | шт | 6
95 | сентябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 28
96 | сентябрь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 296,88,219 | шт | 3
97 | сентябрь | замена провода осветительных приборов | водяной узел, 1 подъезд | м | 18
98 | сентябрь | устройство пандуса у подъезда | 3 подъезд | шт | 1
99 | октябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
100 | октябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
101 | октябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 2 | кв.м. | 739
102 | октябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 2 | лент. площ. | 10
103 | октябрь | опломбировка счетчиков воды | кв. 266,27,225 | шт | 8
104 | октябрь | Ремонт стояка канализации с заменой труб | кв. 49, общий стояк | м | 2
105 | октябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 18
106 | октябрь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 44,45,47,34,36, 178,66,83,146,161, 186,220,230,248, 249,52 | шт | 16
107 | октябрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 1,2,3,4 подъезды | шт | 40
108 | октябрь | восстановление освещения в подъезде | МОП, 8 подъезд | м | 8
109 | октябрь | ремонт входных дверей: сварка кронштейна к двери, установка доводчика | 5,7 подъезды | шт | 1/2
110 | ноябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
111 | ноябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
112 | ноябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 3 | кв.м. | 739
113 | ноябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 3 | лент. площ. | 10
114 | ноябрь | опломбировка счетчиков воды | кв.153 | шт | 1
115 | ноябрь | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 17
116 | ноябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 51
117 | ноябрь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 186 | шт | 1
118 | ноябрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 7 подъезд | шт | 16
119 | ноябрь | ремонт освещения МОП со сменой светильников с лампами накаливания | 1,2,7 подъезды | шт | 18
120 | декабрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 24
121 | декабрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 333
122 | декабрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 4,5 | кв.м. | 1478
123 | декабрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 4,5 | лент. площ. | 20
124 | декабрь | опломбировка счетчиков воды | кв. 198 | шт | 2
125 | декабрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 48
126 | декабрь | смена электросчетчиков (по гарантии) | кв. 142,172,4 | шт | 3
127 | декабрь | установка светильников с датчиками движения | МОП | шт | 8
128 | декабрь | ремонт входных дверей (тамбурные двери): замена шпингалетов | 2,3,4,5,6 подъезды | шт | 10
129 | декабрь | ремонт ливневой канализации | 6,7 подъезд | м | 20
130 | декабрь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, завоз | кг | 125/50
131 | декабрь | монтаж новогодней елки, украшение ее и подключение к электроснабжению | придомовая дерритория | шт | 1