## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2019г.
ул. Куйбышева, дом 9
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2018 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб.
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 458.749
Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации
Заявочный ремонт, непредвиденные работы
Изготовление и установка козырьков над приямками 2 шт.
Установка решеток на подвальные окна 4 шт.
Покраска входных металлических дверей, 4 шт.
Содержание АДС
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 513.159
Техническое обслуживание, текущий ремонт, обслуживание, освидетельствование и лифтового хозяйства
Техническое обслуживание и ремонт внешних и внутридомовых газовых сетей, газопроводов МКД
Техническое обслуживание, текущий ремонт, закупка реагентов, содержание и оборудования котельной
Профилактические осмотры электрооборудования МОП (2 раза), внутридомового инженерного оборудования МОП (2 раза), осмотр венканалов (2 раза), весенне-осенний общий осмотр МКД
Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО (ежемесячно)
Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (2 раза)
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 736.118
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов*
Санитарное содержание придомовой территории, в том числе механизированная уборка
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов)
Выкашивание газонов, 1200 кв.м.
Посадка кустарников, 40 шт.
Покраска бордюров по периметру дома, 1015 кв.м.
Монтаж новогодней елки, подключение к электроэнергии, украшение (декабрь); демонтаж елки, отключение от электроэнергии, снятие украшений (январь)
Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 3 тн, 1,5 тн
Закупка песка на детскую площадку, 5 куб.м.
4 | Прочие работы, в том числе**: | 90
Установка домофона, 4 подъезда
*Данная статья расходов действует в тарифе до вступления в законную силу изменений в ЖК РФ
** Работы будут выполнены при наличии денежных средств на счете дома