## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2022г.
ул. Безыменского, дом 17Г
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2021 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 456.9
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Ремонт кровли на котельной № 1 и 2 - 90 кв.м. |  | летний период
| Замена шаровых кранов на отопление, д.15 - 7 шт., д. 25 - 2 шт. на ГВС, тех.этаж |  | при подготовки к зиме
| Ремонт кровли, 2 подъезд, 250 кв.м. |  | летний период
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | ежедневно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 877.7
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (март)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Осмотр ВДГО (внутридомового газового оборудования) и внешних газовых сетей ( газопроводов МКД ):
| - ВДГО |  | по графику ПО (апрель)
| - Внешние газовые сети |  | один раз в год (февраль)
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Использование реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование ОИ МКД |  | один раз в год
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (февраль-март / сентябрь-октябрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (февраль-март / сентябрь-октябрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (3 раза в год) |  | по графику (март, май, сентябрь)
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (2 раза в год) |  | по графику апрель-май/октябрь-ноябрь
| Поверка ОДПУ воды, д. 50 - 2 шт. |  | март, июль
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 1111.7
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки
| Заготовка пескосоляной смеси и реагентов, 3 тн и 1,5 тн |  | осенне зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Ямочный ремонт дорожного покрытия придомовой территории - 10 кв.м. |  | июнь
| Выкашивание газонов, 45кв.м./7954 кв.м. |  | май-сентябрь
| Покраска бордюров по периметру дома, 651 кв.м. |  | май, июнь
| Монтаж новогодней елки, подключение к электроэнергии, украшение; демонтаж елки, отключение от электроэнергии, снятие украшений |  | декабрь
январь
| Завоз песка на детскую площадку, 5 куб. м. |  | май-июнь
| Прочие непредвиденные работы по благоустройству |  | по мере необходимости
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе: | 716.507
| электроэнергия на ОДН (начисления по нормативу потребления) |  | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН (начисления по нормативу потребления) |  | ежедневно
5 | Прочие работы, в том числе*: | 75
| Закупка и установка насоса на отопление в котельной (грунфус) 1 шт |  | по мере необходимости
* Работы будут выполнены при наличии денежных средств на счете дома