## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2022 г. (июнь-декабрь)
ул. Новгородская, дом 3
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2021 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 212.1
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| установка оборудования домофонов на входных дверях (без разводки в жилые помещения) - 4 шт. |  | декабрь
| Содержание АДС |  | ежедневно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 333
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (декабрь)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Осмотр внешних газовых сетей ( газопроводов МКД ):
| - Внешние газовые сети |  | один раз в год (октябрь)
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Использование реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование МКД |  | один раз в год
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (ноябрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (ноябрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (1 раза в год) |  | по графику (ноябрь)
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (2 раза в год) |  | по графику ноябрь
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 425.9
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 0,5 тн, 0,5 тн |  | осенне-зимний перииод
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год (сентябрь)
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год (сентябрь)
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год (сентябрь)
| Выкашивание газонов, ….. кв.м. |  | июнь-сентябрь
| Покраска бордюров по периметру дома |  | июнь
| посадка кустарников - 30 шт. |  | май/сентябрь
4 | Прочие работы (услуги) | 264.6
| Сбор и вывоз строительного мусора (лодки по факту) |  | по мере необходимости
5 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе: | 80.7
| электроэнергия на ОДН |  | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН |  | ежедневно