## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2023 г.
ул. Новгородская, дом 3
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2022 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 329.3
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Замена светильников на энергосберегающие в МОП - 12шт |  | май
| Монтаж спускных кранов на ГВС - 20 шт (тройник п/п 25-20-25 -20 шт; кран п/п д. 20 - 20шт) |  | июнь июль
| Изготовление и монтаж металлической решетки с дверью, вход в подвал -1шт (профиль 40*20 -16 м.п; проф 20*20 -30 м.п.) |  | сентябрь
| Ремонт напольной плитки в МОП - 10 кв.м. |  | апрель
| Установка оборудования домофонов на входных дверях (без разводки в жилые помещения) - 4 шт. |  | июнь
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | ежедневно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 628.1
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику (август)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Осмотр внешних газовых сетей ( газопроводов МКД ):
| - Внешние газовые сети |  | один раз в год
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Использование реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование МКД |  | один раз в год
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (февраль/август)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (февраль/август)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (1 раза в год) |  | по графику
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | по графику (апрель-май)
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 1228.3
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 1 тн, 1 тн |  | осенне-зимний перииод
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Выкашивание газонов, 1535,5 кв.м. |  | май-сентябрь
| Посадка кустарников - 10 шт. |  | апрель
| Покраска поребриков 72,8 кв.м. |  | май-июнь
| Завоз грунта (земли) на газоны - 5 куб.м. |  | май
| Завоз песка на детскую площадку - 5 куб.м. |  | май-июнь
| Вывоз строительного мусора (план в среднем по 6 лодок в месяц) |  | по мере наполнения лодки (факт)
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе:
| электроэнергия на ОДН | факт | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН | факт | ежедневно