## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2024г.
ул. Безыменского, дом 3А
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2023 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 298.9
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Замена шарового крана на отопление (подвал), 10 шт. (д. 20) |  | июнь-июль
| Замена шарового крана на водоснабжение (ГВС, подвал), 5 шт. (д. 20) |  | июнь-июль
| Ремонт отмостки (10 м.п.) |  | июнь-июль
| Замена (ремонт) плитки в МОП (15 кв.м.) |  | февраль
| Ремонт оголовок вентиляционной шахты - 6 шт |  | апрель-август
| Содержание АДС |  | круглосуточно
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 869.6
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Ремонт лифтового хозяйства |  | по мере необходимости
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (апрель)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Осмотр ВДГО (внутридомового газового оборудования) и внешних газовых сетей ( газопроводов МКД ):
| - ВДГО |  | по графику ПО
| - Внешние газовые сети |  | один раз в год
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Использование реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Техническое обслуживание домофонов, расположенных на входных дверях |  | ежедневно
| Страхование МКД |  | один раз в год
Поверка газового комплекса (1 раз в пять лет) 1 шт
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (февраль-март/сентябрь-октябрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (февраль-март/сентябрь-октябрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (3 раза в год) |  | по графику (январь/май/август)
| Снятие показаний ОДПУ КУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | по графику (июнь-июль)
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 1105.2
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки (в т.ч. сбор и вывоз КГМ)
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов для ликвидации гололеда, 2 (3) тн, 1 (1,5) тн |  | осенне зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Выкашивание газонов, 3252 кв.м. |  | май-август
| Монтаж новогодней елки, подключение к электроэнергии, украшение; демонтаж елки, отключение от электроэнергии, снятие украшений |  | декабрь
январь
| Закупка песка на детскую площадку, 5 куб.м. |  | май-июнь
| Прочие работы по благоустройству |  | по мере необходимости
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе:
| электроэнергия на ОДН | факт | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН | факт | ежедневно
| водоотведение на ОДН | факт | ежедневно
| итого (без расходов на управление МКД) | 2273.7