## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2024г.
ул. Куйбышева, дом 5А
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2023 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 302.841
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Покраска цоколя 200 кв.м., частичная заделка трещин - 5 м.п |  | июнь-август
| Замена кранов на системе водоснабжения ПП д. 20 - 5шт; д.25 - 5шт. |  | июнь-август
| Замена светильников в МОП - 10 шт. |  | февраль
| Ремонт кровли: ремонт стяжки вокруг котельной - 90 кв.м. |  | май
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 343.188
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Ремонт лифтового хозяйства |  | по мере необходимости
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (декабрь)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Осмотр ВДГО (внутридомового газового оборудования) и внешних газовых сетей ( газопроводов МКД ):
| - ВДГО |  | по графику
| - Внешние газовые сети |  | один раз в год
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Закупка реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование ОИ МКД |  | один раз в год
| Техническое обслуживание домофонов, расположенных на входных дверях |  | ежедневно
| Поверка ОДПУ воды 1шт. |  | июнь
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (3 раза в год) |  | январь,май, август
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | февраль
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 435.107
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки (1/2)(в т.ч. сбор и вывоз КГМ)
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 1 тн и 0,5 тн |  | осенне зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Окос придомовой территории, 516 кв.м. |  | май-сентябрь
| Прочие работы по благоустройству |  | в течении года
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе: | 132.772
| электроэнергия на ОДН (начисления по нормативу потребления) с перерасчетом в следующем году |  | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН (начисления по нормативу потребления) с перерасчетом в следующем году |  | ежедневно
водоотведение на ОДН (начисления по нормативу потребления) с перерасчетом в следующем году
| итого (без расходов на управление МКД) | 1213.908