## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2024г.
ул. Куйбышева, дом 9а
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2023 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 530.072
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Монтаж и установка металлических дверей (водомерный узел -1 шт, подвал - 1 шт.)(профиль 40*40-20 м.п; 20*20-80 м.п) |  | май
| Установка спускников на ГВС -5шт. (труба пп д 40, тройник, кран д 20) |  | август
| Монтаж навеса над приямком 2*1м - 3 шт. (проф. труба 20*20 + карбонат) |  | апрель-май
| Монтаж решетки на вход в подвал - 3 шт. ( проф. труба 20*20, 20*40) |  | апрель-май
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | ежедневно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 589.405
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование и лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Ремонт лифтового хозяйства |  | по мере выявления
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (июль)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
| Эксплуатационно-техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, пожаротушения |  | ежемесячно
| Техническое обслуживание и ремонт внешних газопроводов МКД |  | один раз в год
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Закупка реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Поверка газового комплекса - 1шт. |  | по графику январь ( поверка май-июнь)
| Поверка ОДПУ воды - 1 шт. |  | март
| Техническая инвентаризация (расчет процента износа ОИ МКД) |  | один раз в 5 лет
| Страхование ОИ МКД |  | один раз в год
| Техническое обслуживание домофонов на входных дверях |  | ежедневно
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (май/декабрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (май/декабрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотр вентканалов (1 раз в год) |  | январь
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | октябрь
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 827.961
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки (в т.ч. сбор и вывоз КГМ)
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 1 тн, 1 тн |  | осенне-зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Окос придомовой территории, 1720 кв.м. |  | май-сентябрь
| Завоз песка на детскую площадку - 2 куб.м. |  | май-июнь
| Асфальтирование парковочных мест - 50 кв.м. |  | июнь-сентябрь
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе:
| электроэнергия на ОДН | факт | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН | факт | ежедневно
| водоотведение на ОДН | факт | ежедневно
| итого (без расходов на управление МКД) | 1947.438