## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2024г.
ул. Новгородская, дом 2
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2023 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 562.205
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Ремонт напольной плитки в МОП - 30 кв.м. |  | февраль
| Установка решетки в подвал - 3 шт. (профиль 40*20 - 12 м.п, 20*20 - 40 м.п) |  | май-сентябрь
| Установка навеса на приямок - 3 шт. ( 2*1 м проф труба 20*20, карбонат) |  | май-сентябрь
| Замена деревянных тамбурных дверей выход на балкон и у квартир на пластиковые - 5 шт. |  | сентябрь
| Установка спускников на ГВС -5шт. (труба пп д. 40, тройник, кран д. 20) |  | июнь-август
| Монтаж светодиодных светильников - 15 шт. |  | январь-март
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | ежедневно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 548.369
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование и лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Ремонт лифтового хозяйства |  | по мере выявления
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (январь)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
| Эксплуатационно-техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, пожаротушения |  | ежемесячно
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Закупка реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование ОИ МКД |  | один раз год
| Техническое обслуживание и ремонт внешних газопроводов МКД |  | один раз в год
| Техническое обслуживание домофонов на входных дверях |  | ежедневно
| Техническая инвентаризация (расчет процента износа ОИ МКД) |  | один раз в 5 лет
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (март/сентябрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС , канализации)(2 раза в год) |  | по графику (март/сентябрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотр вентканалов (1 раз в год) |  | январь
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | ноябрь
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 656.811
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки, (в т.ч. сбор и вывоз КГМ)
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 1 тн, 1 тн |  | осенне-зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Окос придомовой территории 1118 кв.м. |  | май-август
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе:
| электроэнергия на ОДН | факт | ежедневно
| холодное водоснабжение на ОДН | факт | ежедневно
| водоотведение на ОДН | факт | ежедневно
| итого (без расходов на управление МКД) | 1767.385