## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2025г.
ул. Куйбышева, дом 5
В плане работ по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по заявкам и решению собрания собственников многоквартирного дома. Стоимость работ предварительная (в ценах 2024 года).
№ п/п | Вид работ | Стоимость всего, тыс. руб. | Периодичность / плановый период
1 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: | 322102
| Подготовка системы отопления к сезонной эксплуатации: промывка и опрессовка системы отопления |  | апрель-август
| Косметический ремонт лестничных клеток 1эт. (шпатлевка 50м + покраска 100м) |  | апрель-август
| Ремонт крыльца : штукатурка (20 кв.м.), укладка тротуарной плитки (4 кв.м.) |  | май
| Ремонт кровли металлической (40 м.п.) |  | летний период
| Заявочный ремонт, непредвиденные работы |  | по мере выявления
| Содержание АДС |  | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание и содержание общего имущества МКД, в том числе: | 280810
Техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование, освидетельствование лифтового хозяйства:
| - Техническое обслуживание лифтов |  | ежедневно
| - Ремонт лифтового хозяйства |  | по мере необходимости
| - Освидетельствование лифтов |  | по графику ПО (декабрь)
| - Страхование лифтов |  | один раз в год
Обслуживание и содержание ВДГО, газораспределительных сетей и газоиспользующего оборудования:
| - ВДГО и внешние газовые сети |  | по графику ПО
| - Газоиспользующее оборудование в котельной |  | один раз в год
Техническое обслуживание, текущий ремонт, содержание оборудования котельной и закупка реагентов:
| - Техническое обслуживание оборудования котельной |  | ежедневно
| - Текущий ремонт оборудования котельной |  | по мере выявления
| - Закупка реагентов и технической соли в систему отопления |  | по мере необходимости
| Страхование ОИ МКД |  | один раз в год
| Техническое обслуживание домофонов, расположенных на входных дверях |  | ежедневно
Профилактические осмотры:
| - Внутридомовое электрооборудование и внутридомовые электросети в МОП (2 раза в год) |  | по графику (апрель/октябрь)
| - Внутридомовое инженерное оборудование и внутридомовые инженерные системы (отопления, ХВС, канализации)(2 раза в год) |  | по графику (апрель/октябрь)
| - Общие периодичные осмотры общего имущества МКД (весенний и осенний) (2 раза в год) |  | апрель, сентябрь
| - Осмотры вентканалов в жилых помещениях (3 раза в год) |  | январь, май, август
| Снятие показаний ОДПУ и передача данных в РСО |  | один раз в месяц
| Проверка показаний, технического состояния и сроков службы ИПУ воды в жилых помещениях и офисах (1 раз в год) |  | январь
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой территории, в том числе: | 515450
| Санитарное содержание и уборка придомовой территории, в том числе механизированная уборка |  | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней / по мере необходимости
Содержание контейнерной площадки (1/2), в т.ч. сбор и вывоз КГМ
| Заготовка пескосоляной смеси и других реагентов, 1 тн и 0,5 тн |  | осенне зимний период
Санитарное содержание мест общего пользования (в т.ч. уборка подъездов):
| - Влажная уборка мест общего пользования |  | один раз в неделю
| - Сухая уборка мест общего пользования |  | три раза в неделю
| - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, почтовых ящиков |  | один раз в год
| - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, мытье окон |  | два раза в год
| - Уборка технического этажа, подвального помещения, приямки и пр. |  | два раза в год
| Окос придомовой территории, 347 кв.м. |  | май-сентябрь
| Устройство цветников (покупка рассады, посадка, уход) |  | май-август
4 | Коммунальные услуги, потребляемые при содержании мест общего пользования в МКД, в том числе: | 138623
| Электроэнергия на ОДН (начисления по нормативу потребления) |  | ежедневно
| Холодное водоснабжение на ОДН (начисления по нормативу потребления) |  | ежедневно
| Водоотведение на ОДН (начисления по нормативу) |  | ежедневно
| итого (без расходов на управление МКД) | 1256985